**AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ**

**STRATEGIE SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ LIBERECKÉHO KRAJE**

**NA OBDOBÍ 2024-2025**

****

**2024**

**1 Úvod**

Akční plán 2024–2025 (dále jen „Akční plán“) vychází ze Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+ (dále jen „Strategie“).

Akční plán je svými aktivitami provázán dále se Strategií rozvoje LK, Strategickým plánem rodinné politiky LK, Krajským plánem vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením LK, Plánem protidrogové politiky LK, Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb LK, Koncepcí prevence kriminality LK, Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy LK , Zdravotní politikou Libereckého kraje – dlouhodobý program zlepšování zdraví obyvatel LK a Strategická koncepce rozvoje a podpory sociální ekonomiky a sociálního podnikání v Libereckém kraji 2024–2025, ve kterých jsou aktivity pro příslušné cílové skupiny rozpracovány podrobněji.

V průběhu plnění celé Strategie je na období dvou let sestaven Akční plán jako nástroj strategického řízení, který obsahuje soubor opatření, jejichž realizace povede k naplnění cílů Strategie. Akční plán shrnuje nejdůležitější problémy, kterým Liberecký kraj čelí v oblasti sociálního vyloučení, a zároveň zveřejňuje cíle, popisy úkolů, indikátory splnění atd. Opatření, která jsou v tomto akčním plánu navržena, vycházejí zejména z požadavků jednotlivých aktérů (odbory KÚ LK, obce, NNO a další instituce), pracovní skupiny Regionální stálé konference Libereckého kraje pro sociální začleňování a zaměstnanost a komise Rady kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování.

Cílem je zajistit problémům sociálního vyloučení náležitou pozornost a přispět k jejich řešení. Politiku sociálního začleňování promítá do ostatních relevantních oblastí, jako jsou zaměstnanost, sociální ochrana, zdravotní péče, přístup ke vzdělání, bydlení, prevence sociálně negativních jevů, prevence zadlužování a pomoc s problémem předlužení aj. Akční plán stanovuje rámec, v němž se bude nadále politika boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení pohybovat ve stanovených letech.

Cíle k jednotlivým kapitolám ve Strategii, ze kterých je vytvořen Akční plán, jsou doplněny krátkým textem, shrnutím nejdůležitějších oblastí, ve které by se do budoucna mělo směřovat ke změně. Je třeba uvést, že všechny kapitoly jsou považovány za rovné. Neznamená to, že by cíle vzhledem k různému počtu měly jinou důležitost, jsou pouze rozvrženy do jednotlivých tematických oblastí. Cíle budou se stejnou důležitostí a vahou dále rozpracovány dle následujícího schématu: V Akčním plánu 2024-2025 jsou cíle konkretizovány na jednotlivá opatření. Současně jsou jasně nastaveny indikátory plnění jednotlivých opatření, a to za použití SMART metody (konkrétní, měřitelné, realistické, časově ohraničené a hodnotitelné). Dále je určen termín dokončení, financování a gestoři, kteří zodpovídají za indikátory splnění.

Mezi hlavní spolupracující partnery patří Odbor (Agentura) pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj, se kterým Liberecký kraj spolupracuje již od roku 2014. V roce 2023 bylo mezi Libereckým krajem a Ministerstvem pro místní rozvoj uzavřeno navazují memorandum o spolupráci, schválené Radou kraje dne 16.5. 2023 č. usnesení 796/23/RK.

Akční plán i Strategie je plně v souladu s prosazovaným přístupem na státní a evropské úrovni, co se týče nediskriminace, deinstitucionalizace sociálních služeb a sociálního začleňování ve smyslu toho, že nikdo nesmí zůstat opomenut. Veškerá opatření jsou v souladu se Strategií sociální začleňování 2021-2030 a dalšími vládními strategickými dokumenty.

Akční plán neobsahuje určení krytí opatření z vybraných zdrojů, pouze načrtává, které zdroje by mohly být využitelné. To znamená, že dalším krokem v implementaci je úsilí směřující k zajištění zdrojů pro realizaci. Realizace některých opatření je tudíž zcela závislá na dostatečném finančním zajištění. V případě, že na politiku zaměstnanosti nebude alokováno dostatečné množství finančních prostředků, nebude některá uvedená opatření možné naplnit.

|  |
| --- |
| **OKRUH OPATŘENÍ A: Systémová opatření** |

**Okruh opatření A:** reaguje na potřebnost nastavení systémových změn jednotlivých oblastí. Přístup se opírá o meziresortní spolupráci[[1]](#footnote-1) a strategie zaměřené na sociální začleňování a podporuje taková opatření a systémové změny, které vedou k začleňování sociálně vyloučených obyvatel Libereckého kraje do běžného života a prevenci sociálního vyloučení.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A1** | **Mezioborová spolupráce** | | | | | | |
| **Číslo** | **Popis dílčí aktivity** | **Indikátor plnění** | **Termín plnění** | **Odpovědnost** | **Náklady (tis. Kč)** | **Kapitola rozpočtu** | **Dotčená opatření krajské strategie** |
| **Spolupráce** | **Zdroj** |
| A1.1 | Podpora a udržení činnosti Komise Rady LK pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování. | Počet zasedání pracovní skupiny (zápisy, prezenční listiny) | průběžně | LK | 20 | 91001 | X / 1, 2, 5, 8, 11, 12 |
| --------- | LK |
| A1.2 | Podpora a udržení činnosti platformy pro regionální partnerství pro koordinovaný postup při vytváření podmínek pro zlepšování situace na trhu práce v Libereckém kraji „Pakt zaměstnanosti“ | Počet zasedání pracovní skupiny (zápisy, prezenční listiny) | průběžně | LK | 400 | 91704 | X / 1, 2, 5, 8, 11, 12 |
| Signatáři Paktu zaměstnanosti LK | LK |
| A1.3 | Podpora a udržení činnosti Pracovní skupiny Regionální stálé konference LK – sociální začleňování a zaměstnanost, do jejíž činnost budou zapojeny všechny dotčené odbory KÚ LK a další externí aktéři. | Počet zasedání pracovní skupiny (zápisy, prezenční listiny) | průběžně | KÚ LK / ORREP | 15 | 2302 | X / 1, 2, 5, 8, 11, 12 |
| obce, NNO, TUL, ÚP ČR, | LK, EU |
| A1.4 | Podpora spolupráce škol, školských poradenských zařízení a rodiny | Počet akcí (zápisy | 10/2024 – 12/2027 | KÚ LK / OŠMTS |  |  |  |
| Školy, školská poradenská zařízení | EU |
| A1.5 | Podpora efektivní spolupráce zařízení poskytujících ústavní a ochrannou výchovu s pracovníky SPOD | Alespoň 2x ročně realizovaná společná setkání ředitelů dětských domovů a pracovníků SPOD | 10/2024 – 12/2027 | KÚ LK / OŠMTS |  |  |  |
| DD, DDÚ, SPOD (kraj, obce) | MŠMT |
| A1.6 | Udržení programu DF LK „Podpora integrace národnostních menšin a cizinců“ | Program DF LK | průběžně | LK / OSV | 4500 | 92605 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 |
| --------- | LK |
| A1.7 | Udržení Stipendijního program pro žáky středních škol v Libereckém kraji ve vybraných oborech vzdělávání | Počet podpořených osob | průběžně | KÚ LK / OŠMTS | 16000 | 91204 |  |
| školy | LK |
| A1.8 | Udržení memoranda o spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci. | Memorandum / počet akcí | průběžně | LK, TUL | 0,- | --------- | X / 1, 2, 5, 8, 11, 12 |
| MMR ČR – ASZ | --------- |
| A1.9 | Realizace projektu „Podpora procesů v rámci reformy péče o duševní zdraví v Libereckém kraji“ | Projekt / závěrečná zpráva | 5/2023 – 4/2026 | KÚ LK / OSV | 1596 | 92305 | IX / 2,3 |
| Poskytovatelé sociálních služeb | EU, LK |
| A1.10 | Realizace projektu „Podpora školního stravování“ | Projekt / závěrečná zpráva | průběžně | KÚ LK / OŠMTS | 15000 | 92304 |  |
| školy | EU, MPSV, LK |
| A1.11 | Realizace projektu „Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji“ | Projekt / závěrečná zpráva | 1/2023 – 3/2026 | KÚ LK / OSV | 252372 | 92305 | VII / 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 |
| Poskytovatelé sociálních služeb | EU, LK |
| A1.12 | Zajištění vazby SPRSS LK a KPSS jednotlivých obcí na strategii sociálního začleňování LK | Počet dokumentů, kde je jasně deklarováno provázení daných dokumentů | průběžně | KÚ LK / OSV | 0,- | --------- | VII / 3, 4. 5, 6, 8, 10, 11 |
| obce, mikroregiony, MAS | --------- |
| A1.13 | Povinnost zohledňovat potřeby znevýhodněných osob při přípravě relevantních krajských strategií a koncepcí | Počet strategií LK, ve kterých je zohledněna oblast sociálního začleňování |  | KÚ LK / jednotlivé odbory | --------- | --------- | X / 1, 2, 5, 8, 11, 12 |
| obce, mikroregiony, MAS | --------- |
| A1.14 | Podpora vzniku strategií sociálního začleňování obcí se zvýšeným výskytem osob ohrožených sociálním vyloučením | Počet Strategii sociálního začleňování obcí | průběžně | KÚ LK / OSV | 400 | 91405 | X / 1, 2, 5, 8, 11, 12 |
| MMR – ASZ | EU, LK |
| A1.15 | Udržení memoranda o spolupráci s MMR – ASZ | Memorandum / počet akcí | průběžně | KÚ LK / OSV | 0 | --------- | X / 1, 2, 5, 8, 11, 12 |
| KÚ LK / jednotlivé odbory, MMR – ASZ | --------- |
| A1.16 | Vytvořit udržitelný a předvídatelný systém víceletého financování programů DF Libereckého kraje | Implementace změn v oblasti financování DF LK | 12/26 | KÚ LK / ORREP | 0 | --------- |  |
| odbory KÚ LK | --------- |
| A1.17 | Spolupráce OSV a OZ v oblasti propojení zdravotní a sociální péče poskytované osobám sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohrožených. | Počet mezioborových setkání | průběžně | KÚ LK / OSV + OZ | 0 | --------- | IX / 2,3 |
| --------- | --------- |
| A1.18 | Příprava projektového záměru „Podpora sociálního začleňování v Libereckém kraji“ | Projektový záměr | 12/2024 | KÚ LK / OSV | 80 | --------- |  |
| odbory KÚ LK, ARR, ASZ | 92305 |
| A1.19 | Realizace projektu „Podpora sociálního začleňování v Libereckém kraji“ | Indikátory projektu | 2025-2027 | KÚ LK / OSV | 21175 | 91405 |  |
| odbory KÚ LK, ARR, ASZ | EU, LK |
| A1.20 | Podpora partnerské spolupráce škol s odborníky z praxe a se zaměstnavateli | Zachování podílu škol, které využívají projekty zjednodušeného vykazování zaměřené na spolupráci s odborníky s praxe a se zaměstnavateli | 10/2024 – 12/2027 | KÚ LK / OŠMTS / ORREP | % část 4100 | 91402 | Realizace aktivity v rámci projektu „Liberecký kraj sobě“ |
| školy | EU, LK |
| A1.21 | Podpora dobrovolnictví | Počet osob zapojených do dobrovolnických činností | průběžně | KÚ LK / OSV / ORREP | 1600 | 91702 91705 |  |
| Regionální dobrovolnické centrum Libereckého kraje, NNO | LK |
| **Komentář:** Cílem jednotlivých aktivit je vytvořit funkční systémy sociálního začleňování na lokálních a regionálních úrovních v územích s větší koncentrací sociálně vyloučených lokalit a sociálním vyloučením ohrožených osob. Dále zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. | | | | | | | |
| **Koordinace s dalšími aktivitami ostatních strategií Libereckého kraje**  **Strategie rozvoje Libereckého kraje2021-2027:**  = D1.1e, D1.4k, D3.2f, D3.2g, D3.3a, D3.3b, D3.3e, D3.3f, E1.1a, E1.1b, E1.1c, E1.1f, E1.2a, E1.2b, E1.2c, E1, 2d, E1.4b, E1.4c, E1.4j, E2.3f, E3.1a, E3.1k, E3.2d, E3.2e,  **Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje na období 2024–2028:**  = B2.1, C2.1, F2.1, H2.2, **Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2024-2026:**  4.1.1, 4.1.2, 5.1.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.4.1, 6.5, 6.5.5, 6.5.8, 6.5.9, **Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019-2023:** = 1.1, 1.4, 4.4, **Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2023-2027:** = oblast 5.5. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A2** | **Zajištění návaznosti krajské sítě sociálních služeb na krizové a dostupné bydlení** | | | | | | |
| **Číslo** | **Popis dílčí aktivity** | **Indikátor plnění** | **Termín plnění** | **Odpovědnost** | **Náklady (tis. Kč)** | **Kapitola rozpočtu** | **Dotčené cíle krajské strategie** |
| **Spolupráce** | **Zdroj** |
| A2.1 | Důsledné mapování potřeb jednotlivých osob z cílových skupin a možností intervence | Dílčí analýzy ORP |  | LK |  | viz poznámka | I / 4, 5, 6, 7 |
| obce, MAS, NNO | SR, EU, LK |
| A2.2 | Mapová rozložení azylového bydlení (pro jednotlivce, rodiny, dle diagnózy atd.) v rámci území celého kraje | Dílčí analýzy |  | LK / OSV |  |  |
| obce, NNO | SR, EU, LK |
| A2.3 | Vznik krajského kontaktního centra na bydlení a zastoupení pozice krajského koordinátora dostupného bydlení | Kontaktní centrum / personál |  | LK |  |  |
|  | SR, EU, LK |
| A.2.4 | Navázání podpory v bydlení a zabydlování na poskytovatele sociálních služeb (terénní prostory, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) | Počet poskytovatelů sociálních služeb |  | LK / OSV |  |  |
| obce, NNO | SR, EU, LK |
| A2.5 | Prevence vzniku dluhů na nájemném ve spolupráci s pronajímateli | Počet preventivních akcí, vydaných preventivních tiskovin, snížení počtu osob s dluhy na nájemném |  | LK / OSV |  |  |
| obce, MAS, mikroregiony, NNO | SR, EU, LK |
| A2.6 | Jasně definovaná role poskytovatelů služeb a podpory jejich působení v systému podpory bydlení v LK – koordinace a propojení s vlastníky bytů | metodika |  | LK | SR, EU, LK |  |
|  | ASZ – MMR ČR |
| A2.7 | Nastavení spolupráce mezi místní aktéry řešení bytové nouze v projektech podpořených z ESF+ | Počet kulatých stolů zaměřených na nastavení a udržitelnost spolupráce místních aktérů | 2024-2026 | LK |  |  | II / 1,5,6 |
| obce, MAS, mikroregiony, NNO | SR, EU, LK |
|  | | | | | | | |
| **Komentář:** Jednotlivá opatření jsou navázána na implementacipřipravovanéhozákona „O podpoře v bydlení“. Jedná se především o podporu programů rozvoje koordinované spolupráce subjektů působících v oblasti práce s lidmi bez domova, v bytové a hmotné nouzi. Zvyšování informovanosti a vzdělanosti pracovníků o specificích, agendách, působnosti a nástrojích řešení v oblasti bezdomovectví a bytové nouze. | | | | | | | |
| **Koordinace s dalšími aktivitami ostatních strategií Libereckého kraje**  **Strategie rozvoje Libereckého kraje2021-2027:**  = D3.1a, D3.2i, D3.3g, D3.3j, D3.5a, D3.5b, D3.5c, D3.5k, D3. 5l, E1.1a, E1. 1b, E1.1c, E1.1f, E1.3m, E2.1a, E2.1b, E2.3f, E3.1a, E3.1k, E3.2d, E3.2e, **Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2024-2026:**  = 1.1.1, 5.1.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 6.2.2, 6.2,3, 6.4.2, 6.5.2, 6.5.5, 6.5.8, **Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2023-2027:** = oblast 5.2. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A3** | **Koordinace a podpora koncepčního uchopení dluhové problematiky v rámci stávajících struktur** | | | | | | |
| **Číslo** | **Popis dílčí aktivity** | **Indikátor plnění** | **Termín plnění** | **Odpovědnost** | **Náklady (tis. Kč)** | **Kapitola rozpočtu** | **Dotčené cíle krajské strategie** |
| **Spolupráce** | **Zdroj** |
| A3.1 | Depistáž dlužníků a nabízení pomoci na úrovni ORP, DSO, MAS | Počet podpořených osob | průběžně | LK / OSV |  |  | III / 7, 8, 9 |
| obce, MAS | EU, MPSV, LK, obce |
| A3.2 | Zajištění informovanosti prevence zadlužení při přehlašování energií, při ukončení zaměstnání, vyřazení z evidence Úřadu práce, prevence nárůstu dluhů na zdravotním a sociálním pojištění | Počet akcí, mailová komunikace, brožury | průběžně | LK / OSV |  |  | X / 1, 2, 5, 8, 11, 12 |
| obce, NNO | SR, EU, LK |
| **Komentář:** Zvláštní pozornost bude věnována podpoře preventivních opatření a podpoře relevantních služeb zejména v oblasti dluhového poradenství. Samotnou kapitolou bude oblast vzdělávání včetně vzdělávání (budoucích) pracovníků poskytující podporu zadluženým lidem. Pro plnění tohoto cíle bude nezbytný sběr a analýza podrobnějších dat v oblasti exekucí a insolvencí a nutné legislativní změny. | | | | | | | |
| **Koordinace s dalšími aktivitami ostatních strategií Libereckého kraje**  **Strategie rozvoje Libereckého kraje2021-2027:**  = D3.1a, D3.5a, D3.5b, E2.3f, E3.1k, E3.2e,  **Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2024-2026:**  = 1.1.1, 5.1.1, 5.3.1, 5.4.1, 6.1.11, 6.2.2, 6.5.2, 6.5.5,  **Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje 2023-2028:**  2.1.1, 2.1.2, 4.1.1, **Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2023-2027:** = oblast 5.2. | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **OKRUH OPATŘENÍ B: Osvěta, komunikace** |

**Okruh opatření B:** se zaměřuje na oblast komunikace a osvěty, a to v několika směrech. Jde jednak o zapojování osob ohrožených sociálním vyloučením do rozhodovacích procesů a aktivní práci s názorem této cílové skupiny. Druhou rovinu představuje práce s prostředím, v němž tyto osoby žijí, například laické i odborné veřejnosti na pohled jejich způsobu života.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B1** | **Komunikace** | | | | | | |
| **Číslo** | **Popis dílčí aktivity** | **Indikátor plnění** | **Termín plnění** | **Odpovědnost** | **Náklady (tis. Kč)** | **Kapitola rozpočtu** | **Dotčená opatření krajské strategie** |
| **Spolupráce** | **Zdroj** |
| B1.1 | Realizace aktivit Komunikačního plánu Strategie sociálního začleňování LK | Počet mediálních výstupů a realizovaných informačních akcí | Průběžně do 12/25 | KÚ LK / OSV | 0 | --------- | XIII / 5,7 |
| obce, mikroregiony, MAS, NNO | --------- |
| B1.2 | Realizace vzdělávacích aktivit pro odbornou veřejnost k získávání potřebných dovedností v oblasti komunikace s osobami ohroženými sociálním vyloučením a jejich zapojení do rozhodovacích procesů. | Počet školení pro odbornou veřejnost zaměřených na téma dovednosti při komunikaci s cílovou skupinou osob ohrožených sociálním vyloučením do rozhodovacích procesů. | 2024-2027 | KÚ LK / OSV | 100 | 91405 | XII. |
| Agentura pro sociální začleňování – MMR ČR obce, NNO | SR, EU, LK |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Komentář:** Nejvýznamnější aktivitou tohoto opatření bude realizace aktivit „Komunikačního plánu“. Dokument má za cíl ujasnit a nastavit způsoby vzájemné komunikace mezi jednotlivými aktéry sociálního začleňování Libereckého kraje a informování zejména veřejnosti o aktivitách realizovaných na krajské či místní úrovni v oblasti sociálního začleňování, včetně sociální politiky a stanovení nástrojů pro práci s veřejným míněním a úmyslem. | | | | | | | |
| **Koordinace s dalšími aktivitami ostatních strategií Libereckého kraje**  **Strategie rozvoje Libereckého kraje2021-2027:**  D3.1a, D3.5a, D3.5f, D3.5g, E1a.1a, E1.1c, E1.4g, E2.3f,E3.1a, E3.1o, E3.2e.  **Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2024-2026:**  = 5.3.1, 5.4.1, 6.2.2, 6.5.2, 6.5.5, 6.5.7, **Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2023-2027:** = oblast 5.3. | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **B2** | **Osvěta** | | | | | | |
| **Číslo** | **Popis dílčí aktivity** | **Indikátor plnění** | **Termín plnění** | **Odpovědnost** | **Náklady (tis. Kč)** | **Kapitola rozpočtu** | **Dotčená opatření krajské strategie** |
| **Spolupráce** | **Zdroj** |
| B2.1 | Tvorba webové stránky pro oblast sociálního začleňování. | Webová stránka |  | KÚ LK |  |  | XIII / 5,7 |
|  | SR, EU, LK |
| B2.2 | Návrh a realizace osvětové kampaně na realizované aktivity oblasti sociálního začleňování. |  |  | KÚ LK / OSV |  |  | III, VI., XI |
| Agentura pro sociální začleňování – MMR ČR obce, NNO | SR, EU, LK |
| B2.3 | Zvýšení informovanosti a podpory rodiče dětí při zápisu do ZŠ. Nejlépe formou terénní či komunitní práce s rodiči s cílem posílit jejich informovanost a podpořit je v období zápisů do 1. tříd ZŠ | Počet besed a jejich účastníků | průběžně | KÚ LK / OŠMTS + OSV |  |  | V / 2, 10, 11, 12 |
| Agentura pro sociální začleňování – MMR ČR obce, NNO | SR, EU, LK |
| B2.4 | Realizace preventivních opatření ke snižování sociálního napětí, domácího a genderově podmíněného násilí, potírání předsudků souvisejících s domácím a genderově podmíněným násilím | Počet nově nastavených opatření | průběžně | KÚ LK / OSV |  |  | XIII / 5,7 |
| Agentura pro sociální začleňování – MMR ČR obce, NNO | SR, EU, LK |
| B2.5 | Realizace aktivit vedoucích k podpoře zapojení obyvatel SVL do rozhodovacích procesů a veřejných akcí obce. | Počet akcí a jejich účastníků | průběžně | KÚ LK / OSV |  |  | XIII / 5, 7 |
| Agentura pro sociální začleňování – MMR ČR obce, NNO | SR, EU, LK |
| B2.6 | Zvýšení informovanosti samospráv o problematice a dopadech sociálních vyloučení | Počet mediálních výstupů | průběžně | KÚ LK / OSV + odd. tiskové a vnější vztahů |  |  | XIII / 5, 7 |
| Agentura pro sociální začleňování – MMR ČR obce, NNO | SR, EU, LK |
| B2.7 | Podpora aktivit vedoucích k propojování všech složek vzdělávání a učení | alespoň 1 osvětová či informační aktivita realizovaná v území | 10/2024 – 12/2027 | KÚ LK / OŠMTS |  |  |  |
| Školy, školská poradenská zařízení, realizátoři MAP | SR, EU, LK |
| B2.8 | Zvýšení povědomí o sociálním podnikání | Počet osvětových akcí a kampaní | 10/2024 – 12/2025 | KÚ LK / ORREP |  |  |  |
| Sociální podniky, NNO | SR, EU, LK |
| **Komentář:** Potenciální klienti sociálních služeb, opatrovníci, rodinní příslušníci či osoby blízké, kteří mají zájem o využití sociální služby, jsou často velmi málo informováni o možnostech sociálních činností, o potřebnosti využívání služeb kvalitních a registrovaných. Laická veřejnost většinou nemá informace o tom, jak například vyjednávat s poskytovatelem, co znamená, že sociální služba je poskytována na základě vyjednané smlouvy apod.  Cílem je, aby činnosti přispěly ke kultivaci systému, podpoře a ochraně klientů a dalších osob a podpořily tak celý systém sociálních věcí a ochrany lidských práv klientů. | | | | | | | |
| **Koordinace s dalšími aktivitami ostatních strategií Libereckého kraje**  **Strategie rozvoje Libereckého kraje2021-2027:**  **=** A1.1b, A2.1h, D3.1a, D3.3a, D3.3e, D3.3h, D3.3j, D3.5l, E1.1f, E1.2k, E13a, E1.3b, E1.3c, E2.3f, E3.1a, E3.1o, E3.2d, E3.2e,  **Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje na období 2024–2028:**  = H1.1,  **Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2024-2026:**  = 1.1.1, 1.1.2, 1.1.5, 5.1.1, 5.3.1, 5.4.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.4.1, 6.5.2, 6.5.5, **Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019-2023:** = 1.1, 3.7, 4.4,  **Strategická koncepce rozvoje a podpory sociální ekonomiky a sociálního podnikání v Libereckém kraji 2024-2025:**  = cíl 3 | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **OKRUH OPATŘENÍ C: Znalosti a vzdělávání** |

**Okruh opatření C:** Cílem těchto opatření je zajištění vzdělávání, rozvoj znalostí v oblasti sociálního začleňování, zvýšení lidského potenciálu a podpora žáků se sociálním znevýhodněním.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C1** | **Vzdělávání** | | | | | | |
| **Číslo** | **Popis dílčí aktivity** | **Indikátor plnění** | **Termín plnění** | **Odpovědnost** | **Náklady (tis. Kč)** | **Kapitola rozpočtu** | **Dotčená opatření krajské strategie** |
| **Spolupráce** | **Zdroj** |
| C1.1 | Akreditovaný kurz komunitní práce | min. 15 komunitních pracovníků, sociálních pracovníků komunitních lídrů a dalších aktérů ze SVL. | 2025/2026 | KÚ LK / OSV | 200 | 91405 | VIII / 1, 2 |
| ASZ, obce, NNO | SR, EU, LK |
| C1.2 | Podpora vzdělávání pracovníků OSPOD v oblasti práce s romskou komunitou (specifika práce s rodinami dlouhodobě sociálně vyloučenými, specifika náhradní rodinné péče vč. Příbuzenské pěstounské péče a s rodinami v akutní krizi a s traumatizovanými rodinami). | Počet vzdělávacích akcí | průběžně | KÚ LK / OSV | 200 | 91405 | XI / 1,3, 5, 6, 7, 8 |
| ASZ, obce, NNO | SR, EU, LK |
| C1.3 | Průběžné vzdělávání aktérů podpory dětí v mezioborové spolupráci | Počet realizovaných kurzů a jejich účastníků | průběžně | KÚ LK / OSV |  |  | XI / 1,3, 5, 6, 7, 8 |
| ASZ, obce, NNO | SR, EU, LK |
| C1.4 | Podporovat školní stravování dětí a zlepšit informovanost o těchto programech pro děti z rodin v nouzi mezi potřebnými rodiči | Počet podpořených dětí | průběžně | KÚ LK / OŠMTS |  |  | V / 2, 10, 11, 12 |
| Obce, NNO | SR, EU, LK |
| Obce, NNO | SR, EU, LK |
| C1.5 | Realizace seminářů na zvyšování finanční gramotnosti a mediální gramotnosti jako forma prevence | Počet školení pro veřejnost |  | KÚ LK / OSV | 100 |  | IX / 1,3, 5, 6, 7, 8 |
| OŠMTS, obce, školy, MAS, mikroregiony, NNO | SR, EU, LK |
| C1.6 | Zvyšovat kompetence pedagogických pracovníků v gramotnostech, udržitelném rozvoji a vzdělávání dětí se socioekonomickým či zdravotním znevýhodněním | Počet realizovaných kurzů DVPP | 10/2024 – 12/2027 | KÚ LK / OŠMTS |  |  |  |
| NPI a další poskytovatelé DVPP | EU, MŠMT |
| C1.7 | Vzdělávání pracovníků školských poradenských pracovišť v primární prevenci rizikového chování | alespoň 1x ročně realizace vzdělávací akce | 10/2024 – 12/2027 | KÚ LK / OŠMTS |  |  |  |
| Školská poradenská pracoviště | EU, MŠMT |
| C1.8 | Vzdělávání pracovníků školských poradenských pracovišť | alespoň 1x ročně realizace akce zaměřené na vzdělávání v oblasti poskytování kariérového poradenství na školách | 10/2024 – 12/2027 | KÚ LK / OŠMTS |  |  |  |
| NPI a další poskytovatelé DVPP | SR, EU, LK |
| C1.9 | Podpora realizace kurzů k získání základního vzdělání dle potřeb území | Počet nově realizovaných kurzů | 10/2024 – 12/2027 | KÚ LK / OŠMTS |  |  |  |
| školy |  |
| C1.10 | Podpora individualizované péče o žáky s nízkým socioekonomickým statutem | Počet realizovaných vzdělávacích akcí pro vedení škol | 10/2024 – 12/2027 | KÚ LK / OŠMTS |  |  |  |
| Školy | EU, MŠMT |
| C1.11 | Zajistit jazykovou přípravu pro nově příchozí cizince v určených základních školách | alespoň 1x ročně vytvoření seznamu určených škol, které poskytují bezplatnou jazykovou přípravu k začlenění so základního vzdělávání | 10/2024 – 12/2027 | KÚ LK / OŠMTS |  |  |  |
| školy | MŠMT |
| C1.12 | Motivovat školy ke zřízení kariérového poradce v ZŠ | Zachování podílu škol, které využívají projekty zjednodušeného vykazování zaměřené na aktivitu kariérového poradce v ZŠ | 10/2024 – 12/2027 | KÚ LK / OŠMTS |  |  |  |
| školy | SR, EU, LK |
| **Komentář:** Vzdělávání zaměstnanců nebo také firemní vzdělávání je koordinovaný proces, který slouží k získávání nových znalostí, dovedností a postojů zaměstnanců prostřednictvím organizovaných kurzů a workshopů. Toto se týká též vzdělávání jednotlivé aktérů v oblasti sociálního začleňování. Jednotlivá opatření se též dotýkají i vzdělávání dětí, které jsou ohroženy předčasným ukončením školní docházky. | | | | | | | |
| **Koordinace s dalšími aktivitami ostatních strategií Libereckého kraje**  **Strategie rozvoje Libereckého kraje2021-2027:  =** A1.1d, A1.1c, A1.1d, A1.1h, A1.1i. A1.1k, A1.1m, D1.1a, D1.1b, D1.1d, D1.1e, D3.1a, D3.2a, D3.2d, D3.5c, D3.5g, D3.5l, D4.1k, E1.3g, E1.4c, E2.3f, E3.1a, E3.1o,   E3.2e, 6.5.2, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.8,  **Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje na období 2024–2028:**= B1.2, B3.1, B3.2, F1.1, F1.3, H3.3,  **Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2024-2026:**  1.1.1, 1.1.3, 6.2.2, 6.2.3, **Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019-2023:**= 1.1, 3.7. | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **OKRUH OPATŘENÍ D: Infrastruktura** |

**Okruh opatření D:** Cílem těchto opatření je zajištění dostupné sítě nejen sociálních služeb, ale i dalších činností, které jsou vykonávány nad rámec sociálních služeb. Např. komunitní práce, dluhové poradenství, dětské skupiny, vzdělávání, volnočasové aktivity, zdravotnictví, prevence kriminaliy atd.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **D1** |  | | | | | | |
| **Číslo** | **Popis dílčí aktivity** | **Indikátor plnění** | **Termín plnění** | **Odpovědnost** | **Náklady (tis. Kč)** | **Kapitola rozpočtu** | **Dotčená opatření krajské strategie** |
| **Spolupráce** | **Zdroj** |
| D1.1 | Rozvoj a podpora preventivních sociálních služeb pro cílovou skupinu osob se sociálním znevýhodněním, včetně dětí a mládeže (vazba na potvrzenou potřebnost) | Počet poskytovatelů sociálních služeb | 2024-2027 průběžně | KÚ LK / OSV | ?? |  | VII / 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 |
| obce, mikroregiony, MAS, NNO | EU, MPSV, LK, obce |
| D1.2 | Rozvoj a podpora komunitní práce na regionální úrovni a zapojení všech relevantních aktérů (realizátorů i aktérů komunitní práce) | Počet organizací zajišťujících komunitní práci | 2024-2027 průběžně | KÚ LK | 1500 | 91405 | VIII. |
| ASZ, obce, mikroregiony, MAS, NNO | EU, MPSV, LK, obce |
| D1.3 | Podpora spolupráce všeobecných praktických lékařů se službami, které poskytují péči osobám bez domova | Počet nově vzniklých kapacit | průběžně | KÚ LK / OZ / OSV |  |  | IX / 2, 3 |
| obce | EU, LK, obce |
| D1.4 | Podpora orálního zdraví u dětí předškolního věku z rodin sociálně vyloučených lokalit nebo lokalit sociálním vyloučením ohrožených | Počet edukovaných dětí | průběžně | KÚ LK / OZ | 16 | 91409 | IX / 2, 3 |
| Obce, školská zařízení, NNO | LK |
| D1.5 | Šíření zásad prevence infekčních nemocí (zvyšování zdravotní gramotnosti) v sociálně vyloučených lokalitách nebo lokalitách sociálním vyloučením ohrožených | Počet edukovaných osob | průběžně | KÚ LK / OZ |  |  | IX / 2, 3 |
| KHS LK | EU, stát, LK |
| D1.6 | Rozšíření sítě a podpora stávajících dětských skupin | Počet dětských skupin | průběžně | KÚ LK / OŠMTS |  |  | V / 2, 10, 11, 12 |
| obce, NNO | EU, LK, obce |
| D1.7 | Zvýšení počtu asistentů prevence kriminality v obcích se SVL | Počet APK | 2024-2027 průběžně | KÚ LK / odd. KŘ |  |  |  |
| Mikroregiony, DSO, obce | EU, LK, ÚP ČR |
| D1.8 | Přípravné třídy v ZŠ povolovat dle aktuálních potřeb | Počet kladně vyřízených žádostí | 10/2024 – 12/2027 | KÚ LK / OŠMTS |  |  |  |
| školy | MŠMT |
| D1.9 | Podle demografického vývoje realizovat kapacity středních škol a posílit obory s vyšším podílem všeobecného vzdělávání | Zvýšení poměru kapacit oborů s vyšším podílem všeobecně vzdělávacích předmětů na začátku a na konci období | 10/2024 – 12/2027 | KÚ LK / OŠMTS |  |  |  |
| školy, zřizovatelé | MŠMT |
| D1.10 | Zajistit dostatečné kapacity speciálních tříd, škol a oborů středního vzdělání pro děti a žáky se SVP | Pravidelná demografická analýza změn počtu dětí, žáků a studentů se SVP, včetně predikce vývoje | 10/2024 – 12/2027 | KÚ LK / OŠMTS |  |  |  |
| Školy, zřizovatelé | MŠMT |
| D1.11 | Vytvářet materiální a prostorové podmínky pro pracovníky školských poradenských pracovišť | Počet pracovišť se zabezpečenými materiálními a prostorovými podmínkami | 10/2024 – 12/2027 | KÚ LK / OŠMTS |  |  |  |
| školy | EU, MŠMT |
| D1.12 | Rozvoj a podpora sociálního podnikání | Počet nově založených (fungujících) sociálních podniků | 10/2024 – 12/2025 | KÚ LK / ORREP |  |  |  |
| Sociální podniky, Pakt zaměstnanosti |  |
| **Komentář:** Opatření jednotlivých resortů (v závislosti na příslušné oblasti komunitní práce) budou směřovat k systémovému ukotvení a k podpoře realizace komunitní práce jako nástroje tvorby místních společenství – občanských komunit v obcích a městech a spokojeného sousedství všech obyvatel obce. Opatření posílí kapacitu obyvatel ohrožených sociálním vyloučením při řešení jejich problémů a zapojení obyvatel ohrožených sociálním vyloučením či vyloučených do tvorby lokální politiky, realizace aktivit a zvýší jejich účast na životě komunity v přirozených podmínkách místního společenství. Opatření posílí přístup zdola (tzv. bottom-up přístup, vycházející převážně z občanské společnosti) a podpoří občanské a advokační kompetence sociálně vyloučených osob a rovněž osob, kterým sociální vyloučení hrozí. | | | | | | | |
| **Koordinace s dalšími aktivitami ostatních strategií Libereckého kraje**  **Strategie rozvoje Libereckého kraje2021-2027:**  = A2.1h, D1.3e, D1.3f, D2.1a, D2.1d, D2.1e, D3.1a, D3.3a, D3.3b, D3.3e, D3.3h, D3.3j. D3.3k, D3.5a, D3.5l, D4.1k, E1.2a, E1.3m, E1.4a, E1.4b, E2.a, E2.3f, E31a, E3.2d, E3.2e, E3.1o,  **Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje na období 2024–2028:**  = A3.2, E1.2, E2.4, **Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2024-2026:**  = 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 4.1., 4.1.2, 5.1.1, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.4.1, 6.5.2, 6.5.5, 6.5.6, **Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019-2023:** = 3.4, 3.7, 4.4,  **Strategická koncepce rozvoje a podpory sociální ekonomiky a sociálního podnikání v Libereckém kraji 2024-2025:**  = cíl 3 | | | | | | | |

|  |
| --- |
| **OKRUH OPATŘENÍ E: Kvalita a její monitoring** |

**Okruh opatření D:** Pravidelné sledování plnění a vyhodnocování účinnosti opatření provádí Komise Rady kraje pro národnostní menšiny, cizince a sociální začleňování, zřízená jako stálý poradní orgán Rady Libereckého kraje v oblasti sociální politiky se zaměřením na boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, jejímiž členy jsou aktéři významní z hlediska ochrany zájmů osob čelících chudobě a sociálnímu vyloučení. Další platformou pro monitoring a vyhodnocování je pracovní skupina Regionální stálé konference Libereckého kraje pro sociální začleňování a zaměstnanost. Stejně jako se tato uskupení podílela na přípravě Strategie, očekává se i její zapojení při tvorbě Akčních plánů ke Strategii.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **E1** | **Monitoring v oblasti sociálního začleňování z hlediska dopadu na cílovou skupinu** | | | | | | |
| **Číslo** | **Popis dílčí aktivity** | **Indikátor plnění** | **Termín plnění** | **Odpovědnost** | **Náklady (tis. Kč)** | **Kapitola rozpočtu** | **Dotčená opatření krajské strategie** |
| **Spolupráce** | **Zdroj** |
| E1.1 | Monitoring intervencí v sociálních službách a hodnocení dopadů | Monitoring KISSOS | 1x ročně | KÚ LK / OSV |  |  | VII / 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 |
| obce, NNO | SR, EU, LK |
| E1.2 | Sledování efektivity poskytované podpory u jednotlivců | Monitoring, standardizované záznamy sociálního pracovníka | 1x ročně | KÚ LK / OSV |  |  | VII / 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 |
| obce, NNO | SR, EU, LK |
| E1.3 | Sledování vývoje sociálně vyloučených lokalit, jevů a procesů sociálního vyloučení na úrovni obcí, dopadů a efektivity lokálních politik | analýzy | průběžně | KÚ LK / OSV |  |  |  |
| obce, NNO | SR, EU, LK |
| E1.4 | Monitorování předčasných odchodů ze vzdělávání a vytvoření funkčního systému prevence, intervenčních a kompenzačních opatření zahrnujících odpovídající reakci zaměřenou na skupiny se zvýšeným rizikem předčasného odchodu ze vzdělávání. | Monitoring, analýzy | průběžně | KÚ LK /OŠMTS |  |  | V / 2, 10, 11, 12 |
| Obce, školy, NNO | SR, EU, LK |
| E1.5 | Vyhodnocování a monitoring Strategie sociální začleňování 2021+ | Monitoring | průběžně | KÚ LK / OSV |  |  |  |
| ASZ – MMR ČR, obce, NNO | SR, EU, LK |
| E1.6 | Zpráva o plnění Strategie sociálního začleňování | Zpráva o plnění | 12/25 | KÚ LK / OSV | 0 | --------- |  |
| ASZ – MMR ČR, obce, NNO | --------- |
| **Komentář:** Opatření budou směřovat k průběžnému monitoringu a vyhodnocení dopadů přijatých opatření ve vztahu k sociálnímu začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením. Součástí plnění cíle bude zavedení nástrojů prevence a řešení následků předčasných odchodů ze vzdělávání, standardizace systému celoživotního vzdělávání, aktivní podpora zapojení dětí ze znevýhodněného prostředí do zájmového vzdělávání či posilování povědomí o souvislostech chudoby a vzdělání. Vzniknou nástroje k prevenci předčasných odchodů ze vzdělávání na úrovni mateřských, základních, středních škol a minimalizaci návazných problémů takových žáků a studujících na trhu práce. | | | | | | | |
| **Koordinace s dalšími aktivitami ostatních strategií Libereckého kraje**  **Strategie rozvoje Libereckého kraje2021-2027:**  = D1.4p, E2.3f, E3.1a, E3.1k, E31o, E3.2e,  **Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2024-2026:**  = 5.1.1, 5.3.1, 5.4.1, 6.2.2, 6.5.2, 6.5.5, 6.5.6, | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Koordinace s dalšími aktivitami v rámci Dotační fondu Libereckého kraje** | | |
| **Název programu** | **Odpovědnost** | **Dotčená opatření akčního plánu** |
| **Spolupráce** |
| 1.4 Prevence kriminality | KÚ LK / odd. krizového řízení | A1.16, D1.7 |
| 2.1. Program obnovy venkova | KÚ LK / ORREP | A1.16 |
| 2.2 Regionální inovační program | KÚ LK / ORREP | A1.16 |
| 2.6 Podpora místní Agendy 21 | KÚ LK / ORREP | A1.16 |
| 2.7 Program na podporu činností mateřských center | KÚ LK / ORREP | A1.16, D1.6 |
| 4.1 Program volnočasových aktivit | KÚ LK / OŠMTS | A1.16 |
| 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování | KÚ LK / OŠMTS | A1.16 |
| 4.23 Sportovní akce pro rok 2024 | KÚ LK / OŠMTS | A1.16 |
| Podpora školního stravování v Libereckém kraji | KÚ LK / OŠMTS | A1.16 |
| 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců | KÚ LK / OSV | A1.6, A1.16, B2.3, B2.5 |
| Individuální žádost pro dotaci – komunitní plánování | KÚ LK / OSV | A1.12, A1.16, D1.2 |
| Individuální žádost pro dotaci v oblasti protidrogové politiky v Libereckém kraji | KÚ LK / OSV | A1.16 |
| Individuální žádost pro dotaci v oblasti rodinné politiky | KÚ LK / OSV | A1.16, B2.3 |
| Individuální žádost pro dotaci v oblasti sociálně-právní ochrany dětí | KÚ LK / OSV | A1.16 |
| Podpora základních činností poskytovatelů sociálních služeb z rozpočtu Libereckého kraje | KÚ LK / OSV | A.2.4, A2.5, D1.1 |
| Individuální žádost pro dotaci v oblasti sociálních služeb | KÚ LK / OSV | A1.16, A3.2, B1.2, B2.4, D1.1 |
| 7.1 Kulturní aktivity v Libereckém kraji | KÚ LK / OKPPaCR | A1.16 |
| Významné akce Libereckého kraje – oblast kultury | KÚ LK / OKPPaCR | A1.16 |
| 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů | KÚ LK / OZ | A1.16, D1.4, D1.5 |
| 9.4. Podpora primární péče | KÚ LK / OZ | A1.16, D1.3 |
| Akce podporované Libereckým krajem, záštity | LK / jednotlivé resorty | A1.16, A1.21, B1.2, B2.4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Koordinace s dalšími projekty a aktivitami realizovanými Libereckých kraje** | | | |
| **Název projektu / aktivity** | **Termín realizace** | **Odpovědnost** | **Dotčená opatření akčního plánu** |
| **Spolupráce** |
| Zdravý Liberecký kraj a místní Agendy 21 |  | KÚ LK / ORREP | D1.4, D1.5 |
|  |
| Liberecký kraj sobě |  | KÚ LK / ORREP | B2.8, D1.12 |
| ARR spol. s r.o. |
| Podpora procesů v rámci reformy péče o duševní zdraví v Libereckém kraji | do 4/2026 | KÚ LK / OSV | A1.9 |
| NNO, obce, zdravotnická zařízení, OZ, OŠMTS, TUL, příspěvkové organizace LK a obcí |
| Podpora školního stravování | průběžně | KÚ LK / OŠMTS | A1.10 |
| školy |
| Podpora a rozvoj sociálních služeb v Libereckém kraji | do 3/2026 | KÚ LK / OSV | A1.11 |
| NNO |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |

**SEZNAM ZKRATEK**

APK Asistent prevence kriminality

ASZ Agentura pro sociální začleňování

DSO Dobrovolný svazek obcí

DVP další vzdělávání pedagogických pracovníků

EU Evropská unie

KHS Krajský hygienická stanice

KÚ Krajský úřad Libereckého kraje

LK Liberecký kraj

MAS Místní akční skupiny

MMR Ministerstvo pro místní rozvoj

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MV Ministerstvo vnitra

NNO Nestátní neziskové organizace

Odd. KŘ Oddělení krizového řízení

OPZ+ Operační program Zaměstnanost +

OP JAK Operační program Jan Amos Komenský

ORP obce s rozšířenou působností

ORREP Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů

OSV Odbor sociálních věcí

OŠMTS Odbor školství, tělovýchovy a sportu

OZ Odbor zdravotnictví

ÚP ČR Úřad práce České republiky

TUL Technická univerzita v Liberci

1. Především se jedná o odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu a odbor regionálního rozvoje a evropských projektů [↑](#footnote-ref-1)