## Priorita 1
Priorita 1. Cyklistická doprava jako nedílná součást dopravního systému
Opatření číslo | Název Opatření | Aktivita | Popis aktivity | Odpovědnost (garant) | Spolupracující subjekty | Období realizace | Náklady celkem (tis. Kč) | Dotace (tis. Kč) |  | Plánované náklady tis. Kč (pro OK) |  |  |  | Název indikátoru | Předpokládaná hodnota
[8 empty] | Finanční zdroje | Před. výše pro LK | Celkem | 2024 | 2025 | 2026 |  | Celkem | 2024 | 2025 | 2026
Cíl 1.1 Zvýšení bezpečnosti cyklistů prostřednictvím budováním cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty
1.1.1 | Výstavba a údržba komunikací pro cyklisty | 1.1.1/1 - Zpracování seznamu projektů obcí, které splňují podmínky opatření 1.1.1 (cyklostezky v rámci posílení bezpečnosti silničního provozu mezi obcemi). | Zpracování seznamu úseků formou projektového námětu a finančního plánu ve spolupráci s obcemi, aktualizace akčního plánu Koncepce dle vytvořeného seznamu. | OD KÚ LK, cyklokoordináto | obce | 2024 a pak každý rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Počet připravených projektů | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.1.1/2 - Pokračování v dotačním programu LB na podporu cyklodopravy pro obce s prioritou pro úseky cyklostezek stahující cyklisty ze souběžných komunikací. | Poskytnutí dotace z krajského rozpočtu dle mapového podkladu cyklostrategie, vyhlášení výzvy k předkládání projektů. | OD KÚ LK, cyklokoordinátor | obce; | 2024 a pak každý rok | 15000 | Rozpočet kraje. Stávající dotační program na podporu cyklodopravy. | 15000 | 15000 | 5000 | 5000 | 5000 | Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
|  | 1.1.1/3 - Údržba GIS https://lbkr.stavbycyklo.cz/ | Zajištění řádného provozu Informačního systému evidence a plánování cyklistických komunikací (olkr.stavbycyklo.cz) (technické zabezpečení – provoz serverů, zálohování, aktualizace, technická podpora, kyberbezpečnost; zajištění licencovaných přístupů pro oprávněné uživatele aj.). Jedná se o částečné financování z rozpočtu kraje jako doplněk financování z jiných zdrojů. Používá se mj. při hodnocení dotací odboru dopravy a silničního hospodářství na cyklostezky, jako nástroj pro získání dotace, evidenční, plánovací a prezentační nástroj systému cyklokomunikací v celém OK, včetně návazností do krajů sousedních (aktuálně probíhá implementace ve všech krajích ČR), systém bude využívat také odd. prostorových dat a systémů při spolupráci s ORP v oblasti cyklodopravy | OD KÚ LK, cyklokoordinátor | Českomoravský cyklokoordinátor | 2024 -2026 | 300 | OD KÚ LK, | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | Počet uzavřených rámcových smluv
|  | 1.1.1/4 - Rozvoj GIS olkr.stavbycyklo.cz | Zajištění rozvoje Informačního systému evidence a plánování cyklistických komunikací (olkr.stavbycyklo.cz). Implementace nových a průběžná úprava stávajících funkcionalit – filtrační vrstvy, plánovací nástroje, úpravy atributů, dávkové a ruční úpravy databázových dat, připojení nových podkladních vrstev – např. Policie ČR aj.), dle požadavků krajského cyklokoordinátora | OSR; cyklokoordinátor | Českomoravský cyklokoordinátor BESIP; Policie ČR; ODSH | 2024 -2026 | 500 | OSR | 500 | 500 | 200 | 150 | 150 | Počet realizovaných úprav
Cíl 1.2 Vytvoření podmínek pro koncepční řešení cyklistické dopravy na krajských a státních dopravních stavbách
1.2.1 | V rámci zpracování PD rekonstrukcí krajských komunikací prověření možnosti začlenění cyklistických opatření | 1.2.1/1 - Posuzování PD výstavby a rekonstrukcí silnic II. a III.tř. z pohledu opatření 1.2.1, tedy prověření začlenění cyklistických opatření do těchto projektů. | Postupování dle metodiky zapojení cyklokoordinátora do procesu posuzování projektů oprav komunikací z pohledu opatření 1.2.1 ( využívání cyklopruhů, cyklopiktokoridorů) a při posuzování PD výstavby a rekonstrukcí silnic II. a III. tř. předcházet bariérám cyklistické dopravy | OSR; cyklokoordinátor | SSOK; ODSH; obce; OVZI; OI | Průběžně dle realizovaných krajských projektů | 0 | Součást rozpočtu stavby, případně IROP, cíl 1.2; SFDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Počet posuzovaných projektů za rok s promítnutím začlenění cyklistických opatření | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.1/2 - Řešení dopravní bezpečnosti cyklistů na silnicích II. a III. tř. s preferováním integrace do hlavního dopravního prostoru. | Požádá-li obec nebo další příslušná organizace správce silnic (SSOK) řešit dopravní bezpečnost cyklistů, bude se hledat společné řešení. | SSOK; obce; OI | ODSH; OSR; cyklokoordinátor | Průběžně dle požadavků jednotlivých obcí | 0 | Součást rozpočtu stavby, případně IROP, cíl 1.2; SFDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Počet posuzovaných projektů za rok s promítnutím začlenění cyklistických opatření
1.2.2 | Zamezení rizika vzniku bariér cyklistické dopravy při novostavbách a rekonstrukcích na státních komunikacích a při realizaci velkých železničních staveb, atd. | 1.2.2/1 - Posuzování PD dálnic a silnic I.tř. a PD výstavby či rekonstrukce železnic, vč. VRT z pohledu opatření 1.2,1, tedy prověření začlenění cyklistických opatření do těchto projektů. | Vstupovat do jednání s ŘSD v rámci rekonstrukcí a novostaveb silnic I. tř. a novostaveb dálnic. Se SŽ v případě výstavby (VRT) či rekonstrukce železnic a předcházet bariérám cyklistické dopravy. | OSR; cyklokoordinátor; | ODSH; ŘSD; SŽ, obce | Průběžně dle realizovaných projektů ŘSD a SŽDC | 0 | Součást rozpočtu stavby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Počet posuzovaných projektů za rok s promítnutím začlenění cyklistických opatření | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Využití stávajících cest i pro potřeby cyklistů | 1.2.3/1 - Podporování vedení cyklistické infrastruktury podél vodních toků (např. protipovodňové hráze). | Za podpory MZ ČR vést jednání se zainteresovanými organizacemi o možnostech realizace víceúčelových komunikací (cyklostezka + účelová komunikace) podél vodních toků. | OSR; cyklokoordinátor | SFDI; Povodí Moravy; Povodí Odry; Státní pozemkový úřad (SPÚ); Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; obce, Mze, Lesy ČR | Průběžně dle realizovaných projektů obcemi a Povodími | 0 | služba - právní analýza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Počet posuzovaných projektů za rok s víceúčelovými komunikacemi podél vodních toků | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.3/2 - Využívání polních a lesních cest pro vedení cyklotras s využitím pozemkových úprav a výstavby nové cyklistické infrastruktury za případného využití recyklátu z krajských silnic II. a III. tř., případně I. tř. ve správě ŘSD. | Za podpory MZ ČR vést jednání se správci lesů o využití lesních cest k provozu cyklistů. Dále průběžně konzultovat s SPÚ stav přípravy a realizace komplexních pozemkových úprav, které mohou mít pozitivní vliv na mobilitu občanů mezi obcemi. | OSR - cyklokoordinátor | ODSH; SFDI; Lesy ČR; Státní pozemkový úřad (SPÚ); Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; obce | 2024 -2026 | 0 | Administrativní opatření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Existence dotačního titulu na rekonstrukci lesních a polních cest | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.2.3/3 - Využívání potenciálu drážních těles po rušených železničních tratích i přeložek tratí nebo při budování VRTek, silničních přeložek a obchvatů pro vybudování cyklistických stezek, či účelových komunikacích. | Vedení jednání se zainteresovanými organizacemi o možnostech realizace cyklostezek. | OSR; cyklokoordinátor | SFDI; SŽ; Státní pozemkový úřad (SPÚ); Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; obce | Průběžně dle realizovaných projektů obcemi | 0 | Administrativní opatření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Počet projektů na nepotřebných drážních tělesech | 0 | 0 | 0 | 0
Cíl 1.3 Začlenění cyklistické dopravy do integrovaného dopravního systému
1.3.1 | Podpora rozvoje systému BIKE & RIDE v uzlových bodech IDS a v rámci budování dopravních terminálů | Příprava výzvy na podporu cyklodopravy - pro rozvoj systému systému BIKE & RIDE v uzlových bodech IDS a v rámci budování dopravních terminálů. Uplatnění řešení parkování jízdních kol primárně jako zastřešená stání, pokud možno uzamykatelná nebo ve formě cykloboxů. | Řešit s ODSH zda tuto aktivitu ponechat. Zpracování textu výzvy obsahující podmínky podpory dle tohoto opatření a poskytnutí dotace z krajského rozpočtu. | ODSH | obce; OSR; cyklokoordinátor, autobusoví a železniční dopravci; SŽ, KIDSOK | 2024 a pak každý rok | 4000 | MŽP, Rozpočet kraje. Stávající dotační program na podporu cyklodopravy | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2000 | Existence výzvy na podporu systému BIKE & RIDE
1.3.2 | Podpora provozu vlakových linek a vybraných autobusových linek zajišťujících dopravní obsluhu území, vozidly uzpůsobenými k přepravě kol | Podporování provozu vlakových linek a vybraných autobusových linek zajišťující dopravní obsluhu území, vozidly uzpůsobenými k přepravě kol. | PŘÍPADNĚ UPRAVIT Vést jednání s železničními a autobusovými přepravci o možnosti zavedení vhodnějšího tarifu pro každodenní přepravu jízdního kola ve vlacích a autobusech integrovaného dopravního systému. | KIDSOK | Suchánková konzultant | 2024 -2026 | 1500 | Administrativní opatření | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 500 | Existence dopravních průzkumů. Počet podporovaných vlakových a autobusových linek uzpůsobených na přepravu kol | 0 | 0 | 0 | 0

## Priorita 2
Priorita 2. Cykloturistika a terénní cyklistika jako nedílná součást rekreace a cestovního ruchu
Opatření číslo | Název opatření | Aktivita | Popis aktivity | Odpovědnost (garant) | Spolupracující subjekty | Období realizace | Náklady celkem | Dotace |  | Plánované náklady (pro OK) |  |  |  | Název indikátoru | Předpokládaná hodnota
[8 empty] | Finanční zdroje | Předp. výše pro OK | Celkem | 2024 | 2025 | 2026 |  | Celkem | 2024 | 2025 | 2026
Cíl 2.1 Zajištění komplexní marketingové prezentace rekreační cyklistiky
2.1.1 | Zajištění souhrnné prezentace nabídky kraje | 2.1.1/1 - Aktualizace "Cykloprůvodce Olomouckým krajem" a jeho zveřejnění na webovém portále | Zajištění propagace pro cykloturistiku formou pravidelné aktualizace "Cykloprůvodce Olomouckým krajem" a jeho zveřejnění na webovém portále | CCROK | SCR Střední Morava a SCR Jeseníky, obce; mikroregiony; CK; TIC | 2024 -2026 | 300 | CCROK | 300 | 300 | 200 | 0 | 100 | Zveřejněný aktualizovaný cykloprůvodce Olomouckým krajem
|  | 2.1.1/2 - Aktualizace a rozvoj turistického informačního portálu Olomouckého kraje | Pravidelná aktualiazce webového portálu v sekci cykloturistiky dle doporučené struktury včetně jazykových mutací. | CCROK | SCR Střední Morava a SCR Jeseníky, sdružení cyklostezky Bečva z.s.; Moravská stezka, z.s.; Moravský labirint ,z.s.; obce; mikroregiony; CK; TIC | 2024 -2026 | 150 | CCROK | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | Počet Aktualizovaných turistických portálů
|  | 2.1.1/3 - Roztřídění tipů na cyklovýlety na webech a průvodcích s ohledem na stanovené kategorie cyklistů | Zpracování cyklovýletů pro 4 různé kategorie cyklistů a jejich zveřejnění na webech i v průvodcích a provádění aktualizací dle skutečného vývoje budování cyklistické infrastruktury na území kraje. | CCROK | SCR Střední Morava a SCR Jeseníky, obce; mikroregiony; CK; TIC | 2024 -2026 | 100 | CCROK | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | Existence roztřídění tipů na cyklovýlety (cyklobalíčky) na webech i v průvodcích
|  | 2.1.1/4 - Marketingová podpora tematických tras | Zajištění propagace marketingu tematických cykloturistických tras | CCROK | SCR Střední Morava a SCR Jeseníky, obce; mikroregiony; CK; TIC | 2024 -2026 | 300 | CCROK | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | Počet podpořených projektů
|  | 2.1.1/5 - Aktualizace map cyklotras kraje | Vydání aktualizované mapy cyklotras Olomouckého kraje | CCROK | SCR Střední Morava a SCR Jeseníky, obce; mikroregiony; CK; TIC | 2025 | 100 | CCROK | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | Existence aktualizované mapy cyklotras Olomouckého kraje
|  | 2.1.1/6 - Využívání moderních informačních technologií | Začlenění a prezentace cyklotras z Olomouckého kraje na komerčních aplikacích soukromých subjektů | CCROK | SCR Střední Morava a SCR Jeseníky, obce; mikroregiony; CK; TIC | 2024 a pak každý rok | 150 | CCROK | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | počet podpořených aplikací
|  | 2.1.1/7 - Prezentování produktů cykloturistiky v Olomouckém kraji na tuzemských a mezinárodních veletrzích CR | Vytvoření prezentace cykloturistiky v Olomouckém kraji pro účast na veletrzích CR | CCROK | SCR Střední Morava a SCR Jeseníky, obce; mikroregiony; CK; TIC | 2024 -2026 | 150 | CCROK | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | počet prezentací na veletrzích
2.1.2 | Podpora tvorby cykloproduktů dálkového typu s vazbou na sousední regiony včetně Polska | Spolupráce při přípravě a vydání produktů pro dálkové cykloturisty, ve spolupráci se sousedními regiony včetně Opolského Vojvodství | Spolupráce při připravě a vydání mapy Moravské stezky, cyklostezky Bečva a cyklotrasy č.5 se zapracováním evropských dálkových tras Eurovelo 4 a Eurovelo 9 | CCROK | agentura Czech Tourism; obce; mikroregiony; CK; sdružení cyklostezky Bečva, z.s.; sdružení Moravská stezka, z.s.; Moravský labirint,. z.s.; Nadace Partnerství; Partnerství pro městskou mobilitu | 2024 -2026 | 100 | CCROK; SCR Střední Morava; SCR Jeseníky; mikroregiony; MAS; MMR;sdružení cyklostezky Bečva, z.s.; sdružení Moravská stezka, z.s.; Moravský labirint,. z.s.; Nadace Partnerství; Partnerství pro městskou mobilitu | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | Počet podpořených projektů
2.1.3 | Podpora tvorby cykloproduktů terénní cyklistiky | Propagace přírodě blízkých cyklostezek singltrailů/singltreků | Propagování přírodě blízkých cyklostezek singltrailů/singltreků, např. Rychlebské stezky, Lipovských stezek a bikeparku v Koutech nad Desnou | CCROK | agentura Czech Tourism; obce; mikroregiony; provozovatelé areálů, ČEMBA | 2024 -2026 | 100 | CCROK; SCR Střední Morava; SCR Jeseníky; mikroregiony; MAS; Krajské sdružení MAS OK; MMR ČR | 100 | 100 | 50 | 0 | 50 | není definován
2.1.4 | Spolupráce na tvorbě národního produktu Česko jede | Spolupráce na tvorbě národního projektu "Česko jede" | Provádění výběru TOP tipů na výlety (cykloproduktů), vč. dálkových tras na území Olomouckého kraje pro portál národního produktu "Česko jede" v oblasti rekreační cyklistiky | CCROK | agentura Czech Tourism; obce; mikroregiony; CK; Partnerství pro městskou mobilitu; ATUR; MMR - odbor cestovního ruchu | 2024 -2026 | 0 | CCROK; SCR Střední Morava; SCR Jeseníky; mikroregiony; MAS; Krajské sdružení MAS OK; Sdružení místních samospráv OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | není definován
Cíl 2.2 Realizace páteřních dálkových a regionálních tras na území kraje ( I. a II. nejvyšší kategorie)
2.2.1 | Vypracování studií a projektových dokumentací pro vybrané páteřní dálkové cyklotrasy | 2.2.1/1 - Na základě iniciace obcí a správce cyklotrasy CT 4 Moravská cyklostezka zpracování vyhledávacích studií a následně všech vyšších stupňů projektových dokumentací | ŘEŠIT S ODBOREM INVESTIC Zadání zpracování vyhledávací studie po dohodě s krajským cyklokoordinátorem a s příslušnými obcemi (např. úseky Ostružná - Ramzová; Ostružná - Branná; Ruda nad Moravou - Branná; Stará silnice - souběžná s dálnicí D35 na k.ú. Řimice a Mladeč; Lhota nad Moravou - Hynkov; Tovačov - rybníky; Tovačov - Lobodice - Uhřičice). | OI | OVZI; OSR; OKH; SCR Střední Morava; SCR Jeseníky; Moravská stezka, z.s.; Moravský labyrint, z.s.; Lesy ČR; Povodí Moravy; Povodí Odry; Pozemkový úřad; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; obce; Krajské sdružení MAS OK; Sdružení místních samospráv OK | 2024 -2026 | 3244 | OSR; OI | 3244 | 3244 | 2244 | 500 | 500 | Existence studie pro centrální komisi dopravy, existence územního rozhodnutí a existence stavebního povolení
|  | 2.2.1/2 - Na základě iniciace obcí a správce cyklotrasy CT 50 Cyklostezka Bečva zpracování vyhledávacích studií a následně všech vyšších stupňů projektových dokumentací | ŘEŠIT S ODBOREM INVESTIC Zadání zpracování vyhledávací studie po dohodě s krajským cyklokoordinátorem a s příslušnými obcemi (např. úsek přeložka CT 50 v podemletém úseku do trasy polní cesty H61c na k.ú. Sušice u Přerova; dohodnutí prohlídky řetězového mostu s jeho majitelem - obcí Hustopeče nad Bečvou a řešit jeho případnou kolizi se suchým poldrem Skalička; jednat s městem Přerov ve věci vedení cyklotrasy podél Bečvy pod mostem Legií, ulice Velké Novosady). | OI | OVZI; OSR; OKH; SCR Střední Morava; sdružení cyklostezky Bečva; Lesy ČR; Povodí Moravy; Povodí Odry; Pozemkový úřad; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; obce; Krajské sdružení MAS OK; Sdružení místních samospráv OK | 2024 -2026 | 1200 | OSR; OI | 1200 | 1200 | 0 | 500 | 700 | Existence vyhledávací studie, existence územního rozhodnutí a existence stavebního povolení
|  | 2.2.1/3 - Na základě iniciace obcí a správce cyklotrasy CT 5 zpracování vyhledávacích studií a následně všech vyšších stupňů projektových dokumentací | V trase CT 5 se ponechává iniciativa na samostatných obcích. | OI | OVZI; OSR; OKH; SCR Střední Morava; Lesy ČR; Povodí Moravy; Povodí Odry; Pozemkový úřad; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; obce; Krajské sdružení MAS OK; Sdružení místních samospráv OK | 2024 -2026 | 0 | OSR; OI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Existence vyhledávací studie, existence územního rozhodnutí a existence stavebního povolení
2.2.2. | Postupná výstavba úseků cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty na vybraných úsecích dálkových cyklotras na území Olomouckého kraje ze strany kraje | Výstavba vybraných úseků cyklostezek, vyspecifikovaných na základě projektových dokumentací zpracovaných Olomouckým krajem (viz opatření 2.2.1) | ŘEŠIT S ODBOREM INVESTIC Zajištění realizace výstavby úseků cyklostezek po získání stavebních povolení jednotlivých projektů (např. úseky na CT 4 Moravská stezka Mitrovice - Římice; úsek Branná - Ruda nad Moravou; úsek na CT 50 Bečva - náhrada podemletého úseku na k.ú. Sušice). | OI | OVZI; OSR; OKH; SCR Střední Morava; SCR Jeseníky; sdružení cyklostezky Bečva, z.s.; Moravská stezka, z.s.; Moravský labyrint, z.s.; Lesy ČR; Povodí Moravy; Povodí Odry; Pozemkový úřad; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; obce; Krajské sdružení MAS OK; Sdružení místních samospráv OK | 2024 -2026 | ? | OI | ? | ? | ? | ? | ? | Počet km zrealizovaných cyklostezek
2.2.3 | Postupné vyznačení, přeznačení / přeložení a údržba mezinárodních, dálkových a krajských koridorů na území Olomouckého kraje včetně pasportizace | 2.2.3/1 - Údržba grafiky na EV4 a EV 9 na značkách IS 19, IS 20 a IS 21 dálkové cyklotrasy EuroVelo 4 a Eurovelo 9 na celém území Olomouckého kraje | Aktualizace vedení dálkových cyklotras v souladu s dohodou o číslování dálkových tras v ČR provedenou na národní úrovni. Údržba loga pojmenované cyklotrasy EuroVelo 4 a EuroVelo 9. | OKH | SCR Střední Morava; SCR Jeseníky; sdružení cyklostezky Bečva; sdružení Moravská stezka; Nadace Partnerství; obce; města; Krajské sdružení MAS OK; Sdružení místních samospráv OK; Správci cyklotras; Českomoravský cyklokoordinátor | 2024 -2026 | 300 | OKH; MMR, obce, města | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | Počet km udržovaných/ přeznačených cyklotras
|  | 2.2.3/2 - Údržba a přeznačení dálkové Moravské stezky CT4 včetně návazností místních (čtyřciferných) tras dle zpracovaného návrhu změn | Objednání údržby a provedení přeznačení stávající trasy Moravské stezky dle zpracovaného návrhu změn každoročně odsouhlasených krajským cyklokoordinátorem.)* | OKH | SCR Střední Morava; SCR Jeseníky; sdružení cyklostezky Bečva; sdružení Moravská stezka; obce; města; Krajské sdružení MAS OK; Sdružení místních samospráv OK; Správci cyklotras; Českomoravský cyklokoordinátor | 2024 -2026 | 800 | OKH;MMR, obce, města | 800 | 800 | 450 | 250 | 100 | Počet km udržovaných/ přeznačených cyklotras
|  | 2.2.3/3 - Údržba a přeznačení dálkové Cyklostezky Bečva CT50 včetně návazností místních (čtyřciferných) tras dle zpracovaného návrhu změn | Objednání údržby a provedení přeznačení stávající trasy Cyklostezky Bečva dle zpracovaného návrhu změn každoročně odsouhlasených krajským cyklokoordinátorem.)* | OKH | dtto | 2024 -2026 | 500 | OKH;MMR, obce, města | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | Počet km udržovaných/ přeznačených cyklotras
|  | 2.2.3/4 - Zrušení vyznačení stávající trasy CT5 z Olomouce do Přerova a nové vyznačení cyklotrasy CT5 z Olomouce do Lipníka nad Bečvou přes Velký Újezd a údržba a přeznačení dálkové Cyklotrasy CT5 včetně návazností místních (čtyřciferných) tras dle zpracovaného návrhu změn | Objednání a provedení přeznačení stávající cyklotrasy CT5 z Olomouce do Přerova a nové označení cyklostezky z Olomouce do Lipníka přes Velký Újezd a dále objednání údržby a provedení přeznačení stávající trasy cyklotrasy CT5 dle zpracovaného návrhu změn každoročně odsouhlasených krajským cyklokoordinátorem.)* | OKH | dtto | 2024 -2026 | 600 | OKH;MMR, obce, města | 600 | 600 | 250 | 250 | 100 | Počet km udržovaných/ přeznačených cyklotras
|  | 2.2.3/5 - Vyznačení a údržba dálkové Cyklotrasy CT8 (Severní) včetně návazností místních (čtyřciferných) tras dle zpracovaného návrhu změn | Provedení vyznačení nové cyklotrasy CT8 (Severní) dle zpracovaného návrhu změn každoročně odsouhlasených krajským cyklokoordinátorem )* | OKH | SCR Střední Morava; SCR Jeseníky; obce; města; Krajské sdružení MAS OK; Sdružení místních samospráv OK; Správci cyklotras; Českomoravský cyklokoordinátor | 2024 -2026 | 850 | OKH;MMR, obce, města | 850 | 850 | 500 | 300 | 50 | Počet km udržovaných/ přeznačených cyklotras
|  | 2.2.3/6 - Vyznačení a údržba všech regionálních cyklotras (tříciferných, II. nejvyšší kategorie) včetně návazností místních (čtyřciferných) tras dle zpracovaného návrhu změn | Objednání vyznačení a údržby regionálních cyklotras (tříciferných, II. nejvyšší kategorie) propojující jednotlivé ORP a poříční trasy včetně návaznosti místních (čtyřciferných) tras dle zpracovaného návrhu změn každoročně odsouhlasených krajským cyklokoordinátorem )* | OKH | SCR Střední Morava; SCR Jeseníky; obce; města; Krajské sdružení MAS OK; Sdružení místních samospráv OK; Správci cyklotras; Českomoravský cyklokoordinátor | 2024 -2026 | 700 | OKH;MMR, obce, města | 700 | 700 | 300 | 200 | 200 | Počet km udržovaných/ přeznačených cyklotras
Cíl 2.3 Zvýšení kvality rekreační cyklistiky podporou související doprovodné cyklistické infrastruktury a kvalitních služeb
2.3.1 | Zajištění průběžné údržby značení krajských koridorů tématických cyklotras a ostatních cyklotras a průběžná aktualizace a doplňování sítě cyklotras a cyklostezek | 2.3.1/1 - Zajištění provozu Evidenčního systému značení cyklotras (pasportu) včetně kontrolního modulu stavu značení cyklotras v terénu | Zajištění provozu a údržby Evidenčního systému cyklotras a rozvoj systému v souladu s krajským cyklokoordinátorem | OKH | OSR, Krajský cyklokoordinátor, Českomoravský cyklokoordinátor, KČT, správci cyklotras | 2024 a pak dále průběžně každoročně | 300 | OKH | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | Počet uzavřených rámcových smluv
|  | 2.3.1/2 - Každoroční pravidelná kontrola značení cyklotras v terénu pověřenými značkaři | Zajištění zaškolených kvalifikovaných značkařů pro práci s terénním modulem Evidenčního systému značení cyklotras | OKH | Českomoravský cyklokoordinátor, KČT, správci cyklotras | 2024 a pak dále průběžně každoročně | 150 | OKH | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | Počet km zkontrolovaných cyklotras
|  | 2.3.1/3 - Aktualizování zpracovaného evidenčního systému značení (naplňování pasportu daty) cyklotras každoročně dle skutečného stavu v terénu | Zajištění souladu záznamů v Evidenčním systému cyklotras se stavem v terénu na základě plánovaných/provedených/zjištěných změn značení. | OKH | Českomoravský cyklokoordinátor, KČT, správci cyklotras | 2024 a pak dále průběžně každoročně | 600 | OKH; MMR, obce, města | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | Existence seznamu revidovaných úseků cyklotras a aktualizovaný pasport
|  | 2.3.1/4 - Přeznačování místních (čtyřciferných) cyklotras v rámci zpracované "Studie aktualizace a přeznačení cyklotras na území Olomouckého kraje" a její aktualizace | Zajištění přeznačení místních cyklotras na celém území Olomouckého kraje z důvodu přeložení nebo úplného zrušení nevhodných cyklotras a stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci od Silničního správního úřadu v souladu se "Studií aktualizace a přeznačení cyklotras na území Olomouckého kraje" a její aktualizace | OKH | OKH;SCR Střední Morava; SCR Jeseníky; Českomoravský cyklokoordinátor z.s., KČT | 2024 a pak dále průběžně každoročně | 1500 | OKH; MMR, obce, města | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 500 | Existence přeznačených místních cyklotras dle aktualizovaná studie
|  | 2.3.1/5 - Údržba stávajících místních cyklotras | Zajištění údržby značení stávajících místních cyklotras (čtyřciferných) - doplňování zmizelých značek, výměna nečitelných značek a obnova vandalismem poškozeného značení. | OKH | OKH;SCR Střední Morava; SCR Jeseníky; Českomoravský cyklokoordinátor z.s. | 2024 a pak dále průběžně každoročně | 900 | OKH; MMR, obce, města | 900 | 900 | 300 | 300 | 300 | Uzavřené smlouvy na údržbu značení se správcem místních cyklotras
|  | 2.3.1/6 - Vyznačení objížděk značených cyklotras v místech úzavírek z důvodu stavební činnosti | Zajištění vyznačení objížděk pro případ že se nepodaří toto vyjednat s investorem. V případě nevyužití této položky, může být použita na přeznačování místních cyklotras (čtyřciferných) v aktivitě 2.3.1/5 | OKH |  |  |  |  | 300 | 300 | 100 | 100 | 100
2.3.2 | Podpora terénní cyklistiky a tématických cyklotras | Podporování terénní cyklistiky a tématických cyklotras formou úpravy hodnotících kritérií stávajícího DT + podpora formou individuálních žádostí v oblasti CR | Podpora terénní cyklistiky a její infrastruktury jako jsou singltreky či singltraily a dalších staveb pro cyklistické disciplíny (např. dráhy pumptrack nebo menších bikeareálů) a dále na podporu vyhledávání, projektování, projednávání a vyznačování souvislých tras pro horská kola v terénu. Ve výzvě uvést, že žadatel má povinnost předložit vyjádření (souhlas) majitelů pozemků. | OKH | ČEMBA; Lesy ČR; OSR; majitelé pozemků | 2024 a pak dále průběžně každoročně | 600 | OKH; MMR; Lesy ČR | 600 | 600 | 200 | 200 | 200 | Počet podpořených projektů
2.3.3 | Podpora projektů integrujících kolo do jednotlivých druhů dopravy | 2.3.3/1 - Podpora formou příspěvků Olomouckého kraje projektům integrujících kolo do jednotlivých druhů dopravy | Průběžné vytypovávání projektů směřujících k rozšíření možnosti převozu jízdních kol soukromými dopravci z měst a obcí do vzdálených turisticky atraktivních lokalit, které jsou z hlediska fyzického či časového problematicky dosažitelné. | KIDSOK | SCR Střední Morava a SCR Jeseníky; dopravci | 2024 a pak dále průběžně každoročně | 0 | OPŘPO (odbor podpory řízení příspěvkových organizací) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Počet podpořených projektů
|  | 2.3.3/2 - Podpora pořizování cyklopřívěsů | Bude řešeno úpravou hodnotících kritérií stávajícího DT v rámci programu "Podpora rozvoje CR v OK + podpora formou individuálních žádostí v oblasti CR. | OKH | obce; SCR Střední Morava a SCR Jeseníky, Lesy ČR; aktivní spolky, KIDSOK + dopravci | 2024 a pak dále průběžně každoročně | 1500 | OKH | 1500 | 1500 | 0 | 650 | 700 | Počet cyklopřívěsů
2.3.4 | Podpora realizace doprovodné cyklistické infrastruktury | 2.3.4/1 - Podpora tvorby, instalace a údržby doprovodné cyklistické infrastruktury | Podpora instalování informačních a naučných tabulí odpočívek, a u již instalovaných podporovat udržení dobrého stavu a celkovou údržbu této infrastruktury. Lokality budou upřesněny na základě analýzy v rámci pasportu mobiliáře cyklotras. | OKH | SCR Střední Morava a SCR Jeseníky, Lesy ČR; církevní lesy; aktivní spolky, Povodí Moravy; Povodí Odry; Vyloučení žadatelé z dotačního titulu "Podpora rozvoje cestovního ruchu" (Cyklostezka Bečva z.s., Moravská stezka, z.s., Českomoravský cyklokoordinátor z.s., Moravský labyrint z.s.) | 2024 a pak dále průběžně každoročně | 900 | MMR; Lesy ČR | 900 | 900 | 300 | 300 | 300 | Počet podpořených projektů
|  | 2.3.4/2 - Podpora monitoringu cyklotras a sčítání cyklistů | Vytipování oblastí na území Olomouckého kraje, kde je vhodné sčítat cyklisty jedoucí za dopravním či rekreačním účelem a realizace nákupu potřebného počtu sčítačů. | OKH cyklokoordinátor nebo OKH | obce; Krajské sdružení MAS OK; Sdružení místních samospráv OK a další partneři | 2024 a pak dále průběžně každoročně | 720 | OKH | 720 | 720 | 240 | 240 | 240 | Počet nakoupených sčítačů
)* Návrh změn obsahuje provedení místního šetření, zpracování návrhu, vytvoření projektu, stanovení dopravního značení včetně projednání s Policií ČR
Provedení záznamu v Evidenčním systému cyklotras obsahuje návrh umístění/změny/odstranění značení, včetně atributů, dle schváleného projektu; následnou kontrolu provedení a schválení montáže
Značení obsahuje značky, včetně montážního materiálu, dopravu, montáž/demontáž/likvidaci a evidenci montáže dle Evidenčního systému značení cyklotras

## Priorita 3
Priorita 3. Koordinace a organizace cyklistiky
Opatření číslo | Název opatření | Aktivita | Popis aktivity | Odpovědnost (garant) | Spolupracující subjekty | Období realizace | Náklady celkem | Dotace |  | Plánované náklady (pro OK) |  |  |  | Název indikátoru | Předpokládaná hodnota
[8 empty] | Finanční zdroje | Předp. výše pro OK | Celkem | 2024 | 2025 | 2026 |  | Celkem | 2024 | 2025 | 2026
Cíl 3.1 Koordinace aktivit cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky
3.1.1 | Koordinační podpora | 3.1.1/1 - Činnost krajského cyklokoordinátora | Koordinace aktivit v rámci akčního plánu na základě každoročně uzavírané smlouvy. | OSR | zodpovědní řešitelé jednotlivých opatření | 2024 -2026 | 2250 | OSR | 2250 | 2250 | 750 | 750 | 750
|  | 3.1.1/2 - Účast kraje ve spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. z důvodu spolupráce s ostatními kraji a obcemi v ČR a prosazování zájmů v oblasti cyklodopravy | Vyvíjení aktivní činnosti v rámci členství v Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. a úhrada členských příspěvků. | OSR | zodpovědní řešitelé jednotlivých opatření | 2024 -2026 | 90 | OSR | 90 | 90 | 30 | 30 | 30
|  | 3.1.1/3 - Činnost pracovní cykloskupiny, jejímž úkolem bude zabývat se cyklodopravou ve smyslu Koncepce rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje | Kontrolní a konzultační činnost naplňování opatření a aktivit vyplývajících z Akčního plánu. | OSR | zodpovědní řešitelé jednotlivých opatření, zástupci ORP jako vyslanci obcí daného území | 2024 -2026 | 0 | OSR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.1.1/4 - Aktualizace Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji na další střednědobé období (2027 - 2034) | Zpracování nové Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji formou aktualizace té stávající. | OSR | vybraný dodavatel | 2025 -2026 | 640 | OSR | 640 | 640 | 0 | 0 | 640 | Aktualizovaná koncepce
Cíl 3.2 Realizace poradenství a propagace
3.2.1 | Zvyšování informovanosti zainteresovaných subjektů | Zvyšování informovanosti subjektů zabývajících se cyklodopravou podporou osvětových programů zaměřených na zvyšování podpory udržitelných forem dopravy a mobility a na zvyšování bezpečnosti chodců a cyklistů | Sledování a vytipovávání k účasti zástupců Olomouckého kraje na vhodných konferencích, seminářích a školeních pořádaných ostatními subjekty v oblasti cyklodopravy, cykloturistiky a terénní cyklistiky za účelem přenosu know-how do Olomouckého kraje. | OSR cyklokoordinátor | obce; Partnerství pro městskou mobilitu; aktivní spolky | 2024 a pak každoročně | 0 | OSR; SFŽP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Podpora komplexní dopravní výchovy na místní úrovni | Podpora komplexní dopravní výchovy na místní úrovni | Opatření na podporu komplexní dopravní výchovy dětí na místní úrovni (rodiče naučit děti základním cyklistickým dovednostem, nácvik jízdy v terénu, prevence dopravních nehod vzájemnou ohleduplností, cyklolegislativě a doporučené, či povinné výbavě kol a pro cyklisty. | krajský koordinátor BESIP | ODSH; obce; BESIP | 2024 a pak každoročně | 3000 |  | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000